## CIP 2024
School | Project Cost Includes Inflation ($M) | Calendar Year Start Design | Calendar Year Const Complete | Comments | FY19 $M | FY20 $M | FY21 $M | FY22 $M | FY23 $M | FY24 $M | FY25 $M
Parkside ES | 39.7 | 2016 | 2019 |  | FY19 $M: 32
Southlakes ES | 44.1 | 2017 | 2020 |  | FY19 $M: 39.9; FY20 $M: 2.2
MS 14 | 73.9 | 2018 | 2022 | Will be used for swing space | FY19 $M: 2; FY20 $M: 1; FY21 $M: 70.9
ES 41 | 50 | 2018 | 2022 |  | FY19 $M: 2; FY20 $M: 0.4; FY21 $M: 47.6
ES 51 | 52.2 | 2018 | 2023 |  | FY20 $M: 3.1; FY22 $M: 49.1
ES 44 | 52.2 | 2019 | 2023 |  | FY20 $M: 3.1; FY22 $M: 49.1
ES x4 | 54.7 | 2019 | 2024 |  | FY21 $M: 3.3; FY23 $M: 51.4
HS 12 | 146.5 | 2020 | 2024 |  | FY20 $M: 7.8; FY22 $M: 82.7; FY23 $M: 56
ES x5 | 57.2 | 2022 | 2025 |  | FY22 $M: 3.4; FY24 $M: 53.8
ES x6 | 57.2 |  | 2025 |  | FY22 $M: 3.4; FY24 $M: 53.8
ES x7 | 57.2 | 2020 | 2025 |  | FY22 $M: 3.4; FY24 $M: 53.8
HS 11 | 73.8 | 2020 | 2025 |  | FY22 $M: 4.4; FY24 $M: 69.4
HS 15 | 71.2 |  | 2025 |  | FY22 $M: 4.6; FY24 $M: 66.6
ES x8 | 59.9 |  | 2026 |  | FY23 $M: 3.5; FY25 $M: 56.4
MS 12 | 89.2 |  | 2026 | Will be used for swing space | FY23 $M: 5.6; FY25 $M: 83.6
|  |  |  | New School Totals | 75.9 | 17.6 | 121.8 | 200.1 | 116.5 | 297.4 | 140
Wiley | 24.7 | 2016 | 2019 | Swing at Garner 9th Grade Ctr | FY19 $M: 18; FY20 $M: 0.4
Northridge | 38.1 | 2016 | 2019 | Swing at Spring Forest | FY19 $M: 25.9
Stough | 39.3 | 2016 | 2020 | Swing at ES24 | FY19 $M: 11.6; FY20 $M: 24
East Wake MS | 63.3 | 2017 | 2020 | Swing on campus | FY19 $M: 57.9; FY20 $M: 5.4
Conn | 44 | 2018 | 2020 | Swing at Spring Forest | FY19 $M: 21.5; FY20 $M: 20.5
FVHS | 111.7 | 2017 | 2021 | Swing at H13 | FY19 $M: 32.6; FY20 $M: 73.6
York | 44.5 | 2018 | 2021 | Swing at ES24 | FY20 $M: 42.5
Fuller | 36.1 |  | 2021 | Swing at Garner 9th Grade Ctr | FY21 $M: 34.1
Swift Creek | 50.9 |  | 2022 | Swing at Garner 9th Grade Ctr | FY20 $M: 3; FY22 $M: 47.9
W Millbrook M | 68.5 | 2019 | 2022 | Swing on campus | FY20 $M: 2.3; FY21 $M: 66.2
MS Reno | 74.6 | 2018 | 2024 | Swing at M14 | FY20 $M: 6.1; FY22 $M: 38.5; FY23 $M: 30
ES Reno | 47.3 |  | 2024 | Swing TBD | FY21 $M: 4.9; FY23 $M: 42.4
ES Reno | 56 |  | 2025 | Swing TBD | FY22 $M: 5.7; FY24 $M: 50.3
MS Reno | 7.3 |  | 2026 | Swing at M12 | FY25 $M: 7.3
|  |  |  | Existing School Totals | 167.5 | 177.8 | 105.2 | 92.1 | 72.4 | 50.3 | 7.3
NWCCA | 5.339 | 2016 | 2017 | Convert Wakefield 9th Grade Ctr
Transitions | 2.136 | 2016 | 2017 | Buck Jones Road
Data & Accountability | 0.624 | 2016 | 2017 | Rock Quarry Purch Warehouse
River Oaks | 0.546 | 2016 | 2017 | 4 Programs
SW Reg Trans/M&O | 18.431 | 2016 | 2022 | Near Middle Creek HS | FY21 $M: 1.2; FY22 $M: 11.2
Infinity | 2.796 | 2017 | 2018 | Carl Sandburg Court
Garner 9th Conversion | 3.533 | 2018 | 2020 | Convert to Prof Dev/CNS | FY19 $M: 0.35; FY20 $M: 3.2
SE Reg Trans/M&O | 18.01 | 2019 | 2022 | Wendell | FY20 $M: 1.8; FY21 $M: 16.2
6-12 ALP (Tier III) | 14.965 | 2020 | 2024 | Location TBD | FY21 $M: 1.5; FY22 $M: 13.4
K-5 ALP (Tier III) | 16.703 | 2021 | 2024 | Location TBD | FY22 $M: 1.6; FY23 $M: 15.1
NW Reg Trans/M&O | 23.955 | 2022 | 2025 | Location TBD | FY23 $M: 23.955
NE Reg Trans/M&O | 24.637 | 2023 | 2026 | Location TBD
ALC Satellite Locations | TBD
Flex Academy Locations | TBD
| 131.675 |  |  |  | 0.35 | 5 | 18.9 | 26.2 | 39.055
SNAP Net Total |  |  |  | *SNAP FY 2017 is CIP2013 funding | 16.95 | 10 | -2.9 | -11.2 | -33.055
Life CY Building | 181.6459 |  |  |  | 7 | 27 | 27.81 | 28.6443 | 29.5036 | 30.388 | 31.3
Life CY Furniture | 14.488 |  |  |  | 1.9 | 1.957 | 2.015 | 2.076 | 2.138 | 2.202 | 2.2
Ed Equipment | 7.666 |  |  |  | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.092 | 1.125 | 1.159 | 1.2
Enviro/ADA | 30.5735 |  |  |  | 4 | 4.12 | 4.2436 | 4.3709 | 4.502 | 4.637 | 4.7
Tech Devices | 170.096 |  |  |  | 22.2 | 22.866 | 23.551 | 24.258 | 24.986 | 25.735 | 26.5
Tech Infrastructure | 45.909 |  |  |  | 6 | 6.18 | 6.365 | 6.556 | 6.753 | 6.955 | 7.1
Security | 32.314 |  |  |  | 4.223 | 4.349 | 4.48 | 4.614 | 4.753 | 4.895 | 5
Temp Classrooms | 8.401 |  |  |  |  | 1.3 | 1.339 | 1.379 | 1.42 | 1.463 | 1.5
Assessments | 3.8336 |  |  |  | 0.5 | 0.515 | 0.53045 | 0.54636 | 0.56275 | 0.579 | 0.6
Land | 78.8241 |  |  |  | 10.3 | 10.609 | 10.9273 | 11.2551 | 11.5927 | 11.94 | 12.2
SNAP | 101.7 |  |  |  | 17.3 | 15 | 16 | 15 | 6 | 16 | 16.4
Program Cont | 69.3 |  |  |  | 9.6 | 8.7 | 9.7 | 11.7 | 8.4 | 13.6 | 7.6
Program Mgmt | 66 |  |  |  | 10.5 | 9 | 8.5 | 10.2 | 8.4 | 11.8 | 7.6
[5 empty] | 94.523 | 112.626 | 116.5213 | 121.6917 | 110.1362 | 131.353 | 123.9
|  |  |  | Total | 337.923 | 308.026 | 343.5213 | 413.8917 | 299.0362 | 479.053 | 271.2